Приложение №1 к приказу № 16-А    от  06.02.2017г.

План внедрения профессионального стандарта «Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)» в МБДОУ «Детский сад №1» с.Объячево

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01.03.2017г.

Задача:

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».

- Внедрение пакета типовых документов МБДОУ «Детский сад №1» с.Объячево, работающего в условиях профстандарта «Педагог».

- Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта «Педагог».

Пояснительная записка:

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-761н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные требования представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов.

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |
| 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: -организация обсуждения на педагогических, методических советах; -размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта Обновление новостной ленты сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профессиональный стандарт педагога» | Заведующий и старший воспитатель МБДОУ. | 1-2 квартал 2017 года |
| - Проведение тестирования воспитателей ДОУ на знание содержания профессионального стандарта | План мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ. | Апрель 2017 г |
| - Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования. | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта всеми педагогическими работниками образовательного учреждения |  | Май 2017 г |
| - Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | Заведующий, старший воспитатель, рабочая комиссия МБДОУ. | Февраль 2017 г |
| - Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом | Протокол собрания трудового коллектива № 2 |  | Февраль 2017 г |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В МБДОУ |  |  |  |
| - Организация обучения педагогических работников |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представительных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | План повышения квалификации | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ. | Начало учебного года. |
| 2.Совершенствование методической работы |  |  |  |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» Педагогические советы, семинары |  | Заведующий, старший воспитатель, рабочая комиссия МБДОУ. | 1 раз в квартал 2017-2019 г. |
| Участие педагогов в работе семинаров, муниципальных методических объединениях |  |  | Ежегодно, 2017-2019 г. |
| Участие педагогов МБДОУ в муниципальных конкурсах; конкурсах педагогического мастерства | В соответствии с планом |  | 2017-2019 г. |
| Использование в работе инновационной деятельности, способствующей росту профессиональной компетентности педагогов. |  |  | постоянно |
| 3. Аттестация педагогических работников |  |  |  |
| Перспективное и текущее планирование аттестации педагогов Составление плана аттестации педагогических работников. Консультационная поддержка: -процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; -процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) | План аттестации педагогических работников. Заявки в Управление образования МР Прилузский на проведение квалификационных испытаний и аттестационных процедур. | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ. | Ежегодно, сентябрь Постоянно |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в МБДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в МБДОУ | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ. | ежегодно |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Заведующий, старший воспитатель, рабочая комиссия МБДОУ. | В течение учебного года. |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов | Протокол итогового педсовета | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ. Отчёты педагогов | Май ежегодно. |
| 4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБДОУ |  |  |  |
| Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Лист самооценки | Заведующий, старший воспитатель, рабочая комиссия МБДОУ. | Ежегодно в мае. |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. Утверждение планов саморазвития педагогов: -изучение нормативной и психолого–педагогической литературы; -освоение педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы; -разработка диагностического инструментария; -участие в реализации программы развития МБДОУ, в методической работе МБДОУ; -обучение на курсах повышения квалификации; -участие в работе творческих. экспериментальных групп, проведение индивидуальной исследовательской работы; -обобщение собственного опыта педагогической деятельности. | Индивидуальные планы развития педагогов | Отчёты педагогов по темам саморазвития, открытые мероприятия: -серия занятий; методическая продукция; портфолио; собеседование; мастер-класс; педагогический проект; отчёт о результатах (ходе) экспериментальной, инновационной деятельности; профессиональные конкурсы. | 2017 -2019 г. |

Планируемые результаты

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов МБДОУ.

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников МБДОУ.

3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса.

4.Повышение профессионального мастерства педагогов.

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.